## Sheet1
Tasks Name | Start Build | Finish Build | % Build | Names | Start Testing | Finish Testing | % Testing | Names | Notes
Router | 2022-10-01 | 2022-10-01 | 100% | Phúc | 2022-10-01 | 2022-01-10 | 100% | Phúc
Header | 2022-10-01 | 2022-10-02 | 100% | Phúc | 2022-10-02 | 2022-10-02 | 100% | Phúc
Logo | 2022-10-01 | 2022-01-10 | 100% | Huy | 2022-10-01 | 2022-01-10 | 100% | Huy
Navbar | 2022-10-01 | 2022-10-01 | 100% | Huy | 2022-10-01 | 2022-10-01 | 100% | Huy
UserNavigation | 2022-02-10 | 2022-02-10 | 100% | Huy | 2022-02-10 | 2022-02-10 | 100% | Huy
Footer | 2022-10-02 | 2022-10-02 | 100% | Phúc | 2022-10-02 | 2022-10-02 | 100% | Phúc
Login Page | 2022-10-03 | 2022-10-04 | 100% | Huy | 2022-10-03 | 2022-10-04 | 100% | Huy
Login Form Design | 2022-10-03 | 2022-10-04 | 100% | Huy | 2022-10-03 | 2022-10-04 | 100% | Huy
Login Form validation | 2022-10-03 | 2022-10-04 | 100% | Huy | 2022-10-03 | 2022-10-04 | 100% | Huy
Register Page | 2022-10-04 | 2022-10-04 | 100% | Phúc | 2022-10-04 | 2022-10-04 | 100% | Phúc
Register Form Design | 2022-10-04 | 2022-10-04 | 100% | Phúc | 2022-10-04 | 2022-10-04 | 100% | Phúc
Register Form validation | 2022-10-04 | 2022-10-04 | 100% | Phúc | 2022-10-04 | 2022-10-04 | 100% | Phúc
Home Page | 2022-10-06 | 2022-10-08 | 100% | Phúc | 2022-10-06 | 2022-10-08 | 100% | Phúc
Slider | 2022-10-06 | 2022-10-06 | 100% | Phúc | 2022-10-06 | 2022-10-06 | 100% | Phúc
Section - Movies LIst | 2022-10-07 | 2022-10-07 | 100% | Phúc | 2022-10-07 | 2022-07-10 | 100% | Phúc
MovieTabs | 2022-10-07 | 2022-10-08 | 100% | Phúc | 2022-10-08 | 2022-10-08 | 100% | Phúc
CinemasPage | 2022-10-08 | 2022-10-08 | 100% | Phúc | 2022-10-08 | 2022-10-08 | 100% | Phúc
MovieDetailPage | 2022-10-08 | 2022-10-08 | 100% | Huy | 2022-10-08 | 2022-10-08 | 100% | Huy
Booking Page | 2022-10-08 | 2022-10-08 | 100% | Phúc | 2022-10-08 | 2022-10-08 | 100% | Phúc
BookingSeats | 2022-10-08 | 2022-10-08 | 100% | Phúc | 2022-10-08 | 2022-10-08 | 100% | Phúc
Booking Confirmation Page | 2022-10-08 | 2022-10-08 | 100% | Phúc | 2022-10-08 | 2022-10-08 | 100% | Phúc
UserProfilePage | 2022-10-09 | 2022-10-09 | 100% | Huy | 2022-10-09 | 2022-10-09 | 100% | Huy
Tabs Design | 2022-10-09 | 2022-10-09 | 100% | Huy | 2022-10-09 | 2022-10-09 | 100% | Huy
User profile form design + validation | 2022-10-09 | 2022-10-09 | 100% | Huy | 2022-10-09 | 2022-10-09 | 100% | Huy
Booking history | 2022-10-09 | 2022-10-09 | 100% | Huy | 2022-10-09 | 2022-10-09 | 100% | Huy
Others | 2022-10-01 | 2022-10-01 | 100% | Phúc | 2022-10-01 | 2022-10-01 | 100% | Phúc
Notifcation modal | 2022-10-01 | 2022-10-01 | 100% | Phúc | 2022-10-01 | 2022-10-01 | 100% | Phúc
SecureView | 2022-10-01 | 2022-10-01 | 100% | Phúc | 2022-10-01 | 2022-10-01 | 100% | Phúc